## EVM Report
Weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Setup and Project Management
BCWS | 364 | 596 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1480 | 1480
BCWP | 311.98 | 596 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120
ACWP | 364 | 564 | 588 | 608 | 628 | 648 | 668 | 688 | 708 | 728 | 748 | 768 | 788 | 808 | 828 | 848 | 868 | 888 | 904 | 924 | 944 | 964 | 984 | 1004 | 1024 | 1044 | 1064 | 1084
Release 1 - Deliver GUI & User Documentation
BCWS |  |  | 136 | 216 | 344 | 488 | 664 | 784 | 868 | 972 | 1092 | 1140 | 1180 | 1316 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332
BCWP |  |  | 104 | 184 | 312 | 444.28 | 568.7617 | 718.2183 | 819.8767 | 936 | 1064.8 | 1136.8 | 1151.345 | 1248.8 | 1320.35 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1332
ACWP |  |  | 104 | 184 | 312 | 448 | 528 | 648 | 776 | 900 | 1024 | 1096 | 1108 | 1212 | 1280 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292
Release 2 - Deliver Online Product
BCWS |  |  | 144 | 346.6667 | 501.3334 | 589.3334 | 613.3334 | 693.3335 | 784.0002 | 981.5285 | 1141.5285 | 1280.1952 | 1360.1952 | 1440.1952 | 1536.1952 | 1616.1952 | 1696.1952 | 1856.1952 | 2056.1952 | 2256.1952 | 2408.1952 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619
BCWP |  |  | 51.5533 | 151.11 | 224 | 312 | 328 | 722.8619 | 722.8619 | 735.5835 | 759.6802 | 890.8619 | 972.9335 | 1146.8619 | 1272.1952 | 1349.5285 | 1429.5285 | 1509.5285 | 1589.5285 | 1669.5285 | 1869.5285 | 2069.5285 | 2245.5285 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619 | 2434.8619
ACWP |  |  | 48 | 152 | 224 | 312 | 328 | 428 | 428 | 460 | 500 | 636 | 712 | 876 | 1004 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1600 | 1800 | 1976 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164
Release 3 - Deliver Offline Product
BCWS |  |  | 31.1 | 45.3333 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 58.6667 | 98.4717 | 148.9433 | 252.8867 | 274.61 | 357.44 | 448.1633 | 528.1633 | 608.1633 | 688.1633 | 768.1633 | 848.1633 | 928.1633 | 1250.83 | 1520.1633 | 1685.4967 | 1840.4083 | 2005.0883 | 2116.4083 | 2556.4083 | 2974.7483 | 3154.7483 | 3421.3333 | 3861.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333 | 4037.3333
BCWP |  |  | 0 | 26.6667 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 53.3333 | 108.5483 | 124.7567 | 163.8067 | 219.68 | 275.0467 | 384.2567 | 464.22 | 544.22 | 626.1567 | 700.1867 | 789.62 | 862.38 | 944.1033 | 1071.0633 | 1432.38 | 1632.38 | 1826.6883 | 1953.7583
ACWP |  |  | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 104 | 128 | 160 | 218 | 278 | 386 | 466 | 546 | 626 | 706 | 788 | 866 | 946 | 1082 | 1435 | 1628 | 1784 | 1880
Release 4 - Deliver Final Product
BCWS | [35 empty] | 1264 | 1312 | 1448 | 1648 | 1848 | 2048 | 2248 | 2448 | 2648 | 2856 | 2864 | 2864 | 2864
BCWP | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACWP | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.09 | 253.09 | 253.09 | 253.09 | 57.94
Total
Weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
BCWS | 364 | 596 | 931.1 | 1248 | 1564 | 1816.0001 | 2036.0001 | 2256.0002 | 2450.6669 | 2812.0002 | 3162.4718 | 3473.0819 | 3634.8052 | 3953.6352 | 4176.3585 | 4356.3585 | 4536.3585 | 4796.3585 | 5096.3585 | 5396.3585 | 5648.3585 | 6017.6919 | 6307.0252 | 6492.3585 | 6667.2702 | 6851.9502 | 6983.2702 | 7443.2702 | 7881.6102 | 8081.6102 | 8368.1952 | 8828.1952 | 9024.1952 | 9044.1952 | 9064.1952 | 10348.1952 | 10416.1952 | 10572.1952 | 10792.1952 | 11012.1952 | 11232.1952 | 11452.1952 | 11672.1952 | 11892.1952 | 12120.1952 | 12148.1952 | 12148.1952 | 12148.1952
BCWP | 311.98 | 596 | 775.5533 | 1001.7767 | 1249.3333 | 1489.6133 | 1650.095 | 2214.4135 | 2336.0718 | 2484.9169 | 2713.0285 | 2952.4185 | 3108.0852 | 3455.3419 | 3727.5919 | 3945.7852 | 4125.7485 | 4305.7485 | 4487.6852 | 4661.7152 | 4971.1485 | 5263.9085 | 5541.6319 | 5877.9252 | 6259.2419 | 6479.2419 | 6693.5502 | 6840.6202
ACWP | 364 | 564 | 740 | 964 | 1204 | 1448 | 1564 | 1804 | 1952 | 2128 | 2376 | 2628 | 2768 | 3114 | 3390 | 3606 | 3786 | 3966 | 4142 | 4322 | 4624 | 4922 | 5198 | 5542 | 5915 | 6128 | 6304 | 6420
CV | -52.02 | 32 | 35.5533 | 37.7767 | 45.3333 | 41.6133 | 86.095 | 410.4135 | 384.0718 | 356.9169 | 337.0285 | 324.4185 | 340.0852 | 341.3419 | 337.5919 | 339.7852 | 339.7485 | 339.7485 | 345.6852 | 339.7152 | 347.1485 | 341.9085 | 343.6319 | 335.9252 | 344.2419 | 351.2419 | 389.5502 | 420.6202
SV | -52.02 | 0 | -155.5467 | -246.2233 | -314.6667 | -326.3868 | -385.9051 | -41.5867 | -114.595 | -327.0833 | -449.4433 | -520.6633 | -526.72 | -498.2933 | -448.7667 | -410.5733 | -410.61 | -490.61 | -608.6733 | -734.6433 | -677.21 | -753.7833 | -765.3933 | -614.4333 | -408.0283 | -372.7083 | -289.72 | -602.65
CPI | 0.85709 | 1 | 0.83294 | 0.80271 | 0.79881 | 0.82027 | 0.81046 | 0.98157 | 0.95324 | 0.88368 | 0.85788 | 0.85009 | 0.85509 | 0.87397 | 0.89255 | 0.90575 | 0.90948 | 0.89771 | 0.88057 | 0.86386 | 0.8801 | 0.87474 | 0.87864 | 0.90536 | 0.9388 | 0.94561 | 0.95851 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903
SPI | 0.85709 | 1.0567 | 1.048 | 1.0392 | 1.0377 | 1.0287 | 1.055 | 1.2275 | 1.1968 | 1.1677 | 1.1418 | 1.1234 | 1.1229 | 1.1096 | 1.0996 | 1.0942 | 1.0897 | 1.0857 | 1.0835 | 1.0786 | 1.0751 | 1.0695 | 1.0661 | 1.0606 | 1.0582 | 1.0573 | 1.0618 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0655
ETC | [27 empty] | 6420 | 7396.9821 | 7584.6844 | 7853.6478 | 8285.3631 | 8469.3113 | 8488.0816 | 8506.8518 | 9711.9006 | 9775.7194 | 9922.1272 | 10128.5997 | 10335.0723 | 10541.5448 | 10748.0173 | 10954.4899 | 11160.9624 | 11374.943 | 11401.2214 | 11401.2214 | 11401.2214 | 11638.7493 | 11876.2771 | 12113.805 | 12351.3329 | 12405.7103
Projected Program Delay | [27 empty] | 6840.62 | 8575.9724 | 8793.5922 | 9105.425 | 9605.9506 | 9819.218 | 9840.98 | 9862.742 | 11259.8611 | 11333.8518 | 11503.5953 | 11742.9771 | 11982.3589 | 12221.7406 | 12461.1224 | 12700.5042 | 12939.886 | 13187.9726 | 13218.4394 | 13218.4394 | 13218.4394
BAC | 12148.2
VAC | -257.49
ISAC | 52.2287
IEAC | 11401.2241
Status date
EAC
BAC