## Bảng tính tổng
Năm | Danh mục | Chi tiết | Tiền | Total
Năm 1 | Tiền phát triển | Tiền lương | 284570 | 536570
|  | Tiền Bonus (Benefit) | 2000
|  | Trainning | 10000
|  | Travel business (công tác phí) | 5000
|  | Team building | 5000
| Quản lý rủi ro |  | 60000
| Quản lý thay đổi |  | 60000
| Equipment (Hardware & Software) |  | 20000
| Tiền ngoài ý muốn |  | 70000
| Tiền cơ sở vật chất |  | 20000
Năm 2 + 3 | Bảo trì | Team maintain | 54000 | 121500
| Training | 5 cty * 1 tháng * 3 người * 50 | 67500
Năm 4 | Bảo trì |  | 27000 | 269170
| Tiền phát triển | Tiền lương | 98670
|  | Tiền Bonus (Benefit) | 500
|  | Travel business (công tác phí) | 1000
|  | Team building | 2000
| Quản lý rủi ro |  | 20000
| Quản lý thay đổi |  | 20000
| Equipment (Hardware & Software) |  | 20000
| Tiền dự phòng |  | 60000
| Tiền cơ sở vật chất |  | 20000

## Bảng tính lương
Bảng tính lương nhân viên
| Position | Work Hour | Hour Rate | Total Hour | Total Cost | From (month) | To (month)
Year 1 | PM | 2 | 100 | 396 | 39600 | 4 | 12
| Developer 1 | 4 | 60 | 528 | 31680 | 6 | 11
| Developer 2 | 4 | 60 | 528 | 31680 | 6 | 11
| Developer 3 | 4 | 60 | 528 | 31680 | 6 | 11
| Developer 4 | 4 | 60 | 528 | 31680 | 6 | 11
| Architect | 3 | 150 | 132 | 19800 | 2 | 3
| Risk Manager | 2 | 75 | 88 | 6600 | 5 | 6
| Change manager | 2 | 75 | 88 | 6600 | 5 | 6
| Requirement Engineer 1 | 6 | 75 | 264 | 19800 | 4 | 5
| Requirement Engineer 2 | 6 | 75 | 264 | 19800 | 4 | 5
| Tester | 3 | 75 | 132 | 9900 | 11 | 12
| Tester | 3 | 75 | 66 | 4950 | 12 | 12
| QA | 2 | 100 | 308 | 30800 | 4 | 10
Total |  |  |  |  | 284570
Year 4 | PM | 2 | 100 | 132 | 13200 | 4 | 9
| Developer 1 | 4 | 60 | 352 | 21120 | 5 | 8
| Developer 2 | 4 | 75 | 352 | 26400 | 5 | 8
| Risk Manager | 2 | 75 | 44 | 3300 | 4 | 4
| Change manager | 2 | 75 | 44 | 3300 | 4 | 4
| Requirement Engineer | 6 | 75 | 66 | 4950 | 4 | 4
| Tester | 3 | 75 | 132 | 9900 | 9 | 9
| Tester | 3 | 75 | 132 | 9900 | 9 | 9
| Designer | 3 | 100 | 66 | 6600 | 4 | 4
Total |  |  |  |  | 98670