## Team Rules
Team Rules
1. Đi họp mỗi cá nhân phải mang laptop
2. Nghỉ họp nhóm không xin phép đóng 20k
3. Nghỉ họp nhóm có xin phép đóng 5k
4. Cho phép trễ so với giờ hẹn họp nhóm là 15 phút. Tính tiền từ phút thứ 16, một phút = 1k :))
P/s: Khi rule này được lập ra, bắt đầu tính effort thật sự của từng thành viên cho bài team nên sẽ không còn chuyện đứa nào cũng được 100d. Mơ đi ;))

## Meeting Context
Ngày | Giờ | Môn | Nội dung cuộc họp | Chuẩn bị ở nhà | Công việc sau buổi họp
Thứ hai 21/5/2012 | 8 giờ | SEP | Họp với thầy hỗ trợ môn SEP để liệt kê dự án mà nhóm đã thực hiện | Mỗi thành viên tự liệt kê dự án bản thân đã tham gia và tóm tắt những gì học được sau dự án
Đưa ra các câu hỏi về dự án SEP
|  |  | Tổng hợp các tài liệu về dự án QL Sinh viên | Chuẩn bị tài liệu cá nhân có
|  | SAD | Thống nhất Use-cases, Bussiness Constrains, Technical Constrains | Đọc lại file Architect Driver 3.0 đã post trên svn
|  |  | Review Quality Scenario của Đạt | Đạt phải làm xong phần này trước sáng Thứ 2 | Đạt nghiên cứu tactics của Sercurity và Useability Nếu chọn Sercurity thì tactics của nó và Performance sử dụng như thế nào
Cùng vẽ và thống nhất Context Diagrams
Thống nhất Allocation View
Thống Nhất Data Model
|  |  | Chia vẽ Module View |  | Huy vẽ lại
|  |  | Chia vẽ C&C View |  | Hiệp vẽ lại
Thứ ba 22/5/2012 | 1 giờ | SMA | Review Team Assignment 3 | Read Lecture 18 Consume Other Team Assigment 3
Choose the best and Update the GQM models
So sánh giữa 2 bài team cũ và mới xem đã rút ra được kinh nghiệm gì, bổ sung thêm được metric nào, bỏ metric nào không cần thiết không đúng
Viết strengths and weaknesses of the Viking project’s metrics
Thứ 4 23/5/2012 | 9 giờ | SEP | Bàn tiếp về quy trình của dự án | Mọi người xem file trả lời của thầy Phụng trên svn trước, mai cùng bàn Phúc ráng có bài tham khảo của các nhóm trước khi họp | Thanh vẽ Usecase, Context Diagram, gửi mail cho thầy Phụng thêm một số câu hỏi và confirm chức năng, QA, vẽ thử Physic perspective
Thứ 5 24/5/2012 | 1 giờ | SAD | Xem hình vẽ của Huy
|  | SMA | Review bài làm của Đạt | Đạt ráng làm xong trước ngày mai, để qua làm QA môn SAD nữa
|  | SEP | Mọi người sẽ cùng làm cái Plan gửi cho ông thầy :-w | Hiệp nghiên cứu cái cáp quang gì đó, Thanh vẽ sơ rồi mai lên sửa chung
Thứ hai 28/5/2012 | 9 giờ | SEP | Gặp thầy Phụng đặt câu hỏi và phân tích yêu cầu |  | Thanh: viết lại meeting Minus, Weekly Report, vẽ WBS Giang: Design User GUI bắt đầu từ ngày 30/5
|  | SAD |  |  | Hiệp và Phúc: vẽ và mô tả Usecase đến hết ngày 31/5 Giang: Design Giao diện đến hết ngày 30/5 Đạt: miêu tả scenario đến hết ngày 29/5 và tactic đến khi thi Huy: miêu tả Module View đến hết ngày 29/5 Hiệp: sau khi xong usecase thì qua vẽ và miêu tả C&C Thanh: miêu tả Physic View
Thứ tư 30/5/2012 | 9 giờ | SAD | Xem giao diện của Giang
Xem tactic của Đạt
Xem miêu tả Module View của Huy
|  | SEP | Thống nhất giao diện cho môn SEP
Review công việc của Thanh
Thứ sáu 1/6/2012 | 8 giờ 30 ngày 701C | SEP | Gặp các thầy để báo cáo tình hình
|  | SAD | Xem usecase của Hiệp và Phúc
Thứ hai 4/6/2012 | 9 giờ | SAD |  |  | Đạt: dịch scenario hết tối nay, tactic hết tối 6/6, sequence hết tối chủ nhật Phúc + Hiệp: dịch usecase và kiểm tra hết tối 7/6 Hiệp: mô tả C&C đến hết tối 9/6
|  | SEP |  |  | Phúc: Usecase đến hết tối 8/6 Huy vẽ static đến tối 8/6 Giang: GUI đến tối 7/6
Thứ sáu 8/6/2012 | 9 giờ | SEP | Tổng hợp usecase |  | Phúc: Usecase Đạt: QA (tiếng anh) Hiệp: vẽ C&C view, review usecase của Phúc
Xem giao diện cần chỉnh sửa gì không
|  | SAD |  |  | Đạt: dịch tiếng anh tactic
Thứ hai 11/6/2012 | 1 giờ | SEP | Gặp thầy confirm chức năng
Thứ ba 12/6/2012 | 8 giờ | SAD |  |  | Đạt sequences đến tối 15/6/2012 Thanh: Xem ACDM, Physic, Hẹn thầy Huyên Ranking QA Huy: hỏi thầy Huyên và web server và database server Hiệp: C&C
|  | SEP | Gặp thầy confirm chức năng |  | Phúc sử lại Usecase đến tối T5 14/6 Thanh: sửa QA, physic view Huy: sửa static view đếng sáng 13/6 Giang giao diện đến tối T5 14/6 Hiệp: C & C view
Thứ bảy 15/6/2012 | 8 giờ 30 | SAD | Sửa bài theo Comment của cô | Mọi người đọc trước những phần comment liên quan đến phần bài làm của mình, sửa trước rồi sẽ họp lại với nhóm Thanh có up cái tài liêu cô gửi về Project Plan theo ACDM trong folder Comment, Hiệp ở nhà xem trước nha | Huy: static và C&C, code, viết phần software cài đặt trên database server hay web server Đạt: Sequence đến sáng 16/6 Hiệp: ACDM (Project Plan)
Thứ hai 18/6/2012 | 8 giờ 30 | SAD | Review bài làm của cả nhóm | Huy báo cáo xem vẽ C&C tới đâu rồi, đã mô tả chưa? Đạt sửa QA xong chưa? Báo Thanh bik Hiệp nghiên cứu hỏi cô tới đâu rồi? Có cần nhóm giúp không? | Huy tổng hợp phần Module view và sequence của Đat vào file ADD luôn, technical constrains Huy và Giang cần code thì kéo Đạt vào phụ. Hiệp: ACDM (Project Plan)
|  | SEP | Bắt đầu làm SAD và SDS: + Physic View và mô tả + Module View và mô tả + C&C view và mô tả | Mọi người phân biệt giúp Thanh sequence trong tài liệu Architecture Document khác gì sequence trong tài liệu SDS mình đã vẽ trong môn PTTK | Thanh mô tả Physic View Huy mô tả Module View, C&C, chỉ Đạt vẽ sequence trong tài liệu Architecture Documen nếu khác tài liệu SDS. Phúc tiếp tục chú thích cho Activity Diagrams sửa usecse phân mức độ ưu tiên cho use-case Giang tranh thủ code luôn, đừng chăm giao diện nhiều quá sợ không kịp
Thứ hai 25/6/2012 | 8 giờ 30 | SAD | Tổng kết nộp bản nháp cho cô Review tiến độ |  | Thống nhất các quy tắc trong database
|  | SEP | Tổng kết nộp bản nháp cho thầy Hùng Anh Review tiến độ |  | Thống nhất các trường dữ liệu để Thanh vẽ datamodel, rồi nộp bản nháp SAD và SDS cho thầy Hùng Anh Đạt: chắc chắn ngày thứ hai này phải có sequence cho Thanh
Thứ tư 27/6/2012 | 9 giờ | SEP | Huy, Giang, Hiệp, Đạt sẽ gặp thầy Hùng Anh: thầy cần gặp những người code win và web. Đạt đi theo nghe để chuẩn bị cho sau này phụ Huy và giang, còn Hiệp theo quản lý deadline cho tụi nó. |  | Huy sừa ngay static, tối nay 25/6 đưa Thanh Đạt: vẽ sequence tỉm hiểu vẽ bao nhiêu loại (high level, detail), vẽ cho từng chức năng, có cả luồng chính luồng phụ Đạt: xem dùm thanh mô hình Allocation View thì cải thiện dc Quality Attribue như thế nào
|  | SAD |  |  | Đạt xem còn sửa gì sequence hay thêm luồng phụ làm xong liền tối nay Hiệp dịch dùm thanh bên tài liệu Architect Driver Hiệp vào mail của Thanh xem cô có comment j phân cho cả nhóm sửa
Thứ 7 30/6/2012 | 9h | SAD | Bàn về comment của cô, giao nhiệm vụ cho các members |  | Huy: sửa các View Phúc: Sửa use case Addnew store, contrainst, project overview(3.1) Đạt: Sửa sequence( ko có data access), QA rational(5.3.1), QA Scenario Giang: code tiếp Hiệp: Sửa Master plan,
Thứ ba 3/7/2012 | 9 giờ | SAD | Mai họp tiếp để tổng kết tài liệu, mọi người làm mục nào thì up 1 file riêng ghi tên như sau "Sốmục_Nộidung_Tênngườisửa" |  | Hiệp: Master Plan - Schedule Hiệp: bỏ Use-case level 1 vào tài liệu Phúc: Mô tả Function theo template chức năng Bán hàng trong mục 4.2 Phúc: Chỉnh sửa phần Description cho usecase Add new POST cho rõ hơn, chỉnh sửa luồng của usecase Add New Store Đạt: Mục 5 - Quality Atrributes và Deployment View bên tài liệu AD Thanh: Miêu tả Entities Thanh: Mục 7 - Thêm bảng giới thiệu về Stake holder Ranking, Thêm các cột đánh giá chung và các tính điểm Thanh: Mục 8: thêm chú thích use-case, bỏ các chú thích view qua tài liệu AD Huy sửa static view và dynamic Giang: code
Thứ tư 4/7/2012 | 9giờ | SAD |  |  | Đạt: QA Scenarios vô template, Huy: mô tả cho xong View Hiệp: kiểm tra usecase của Phúc, constraint, sequence của Đạt
Thứ năm 5/7/2012 | 8 giờ | SAD |  | Mọi người hoàn thành xong phần bài được giao
|  | SAD |  |  | Giang + Huy code sale nhé, ráng xong, cho hun =))
|  | SEP |  |  | Đạt: dựa vào SAD và tài liệu Thanh đưa, xem sửa chữa Đạt: nghiên cứu tactics cho 2 ngày xong viết ra file word tiếng anh cho chị, deadline 7/7 Đạt; đợi Huy sửa C&C xong là vẽ sequence liền, cả high level và detail Phúc: tài liệu risk + change, nghiên cứu cho kĩ bao gồm quy trình, danh sách, mức độ ưu tiên, tham khảo các môn đã học và anh chị K14 (có j Thanh up tài liệu) 9/7 Hiep: Phuc xong roi H review cho nó nhé, review usecase truoc (7/7) hen :x Huy: sửa 2 view (7/7) Giang: code như điên :))
Thứ hai 9/7/2012 | 9giờ | SAD |  |  | Sửa bài
Thứ ba 10/7/2012 | 9giờ | SAD |  |  | Sửa bài