## Meeting Minus
Ngày | Giờ | Môn | Nội dung cuộc họp | Chuẩn bị ở nhà | Công việc sau buổi họp
Thứ hai 21/5/2012 | 8 giờ - 12 giờ | SEP | Họp với thầy hỗ trợ môn SEP để liệt kê dự án mà nhóm đã thực hiện | Mỗi thành viên tự liệt kê dự án bản thân đã tham gia và tóm tắt những gì học được sau dự án
Đưa ra các câu hỏi về dự án SEP
|  |  | Tổng hợp các tài liệu về dự án QL Sinh viên | Chuẩn bị tài liệu cá nhân có
|  | SAD | Thống nhất Use-cases, Bussiness Constrains, Technical Constrains | Đọc lại file Architect Driver 3.0 đã post trên svn
|  |  | Review Quality Scenario của Đạt | Đạt phải làm xong phần này trước sáng Thứ 2 | Đạt nghiên cứu tactics của Sercurity và Useability Nếu chọn Sercurity thì tactics của nó và Performance sử dụng như thế nào
Cùng vẽ và thống nhất Context Diagrams
Thống nhất Allocation View
Thống Nhất Data Model
|  |  | Chia vẽ Module View |  | Huy vẽ lại
|  |  | Chia vẽ C&C View |  | Hiệp vẽ lại
Thứ ba 22/5/2012 | 1 giờ - 3 giờ | SMA | Review Team Assignment 3 | Read Lecture 18 Consume Other Team Assigment 3
Choose the best and Update the GQM models
So sánh giữa 2 bài team cũ và mới xem đã rút ra được kinh nghiệm gì, bổ sung thêm được metric nào, bỏ metric nào không cần thiết không đúng
Viết strengths and weaknesses of the Viking project’s metrics
Thứ 4 23/5/2012 | 9 giờ - 12 giờ | SEP | Bàn tiếp về quy trình của dự án | Mọi người xem file trả lời của thầy Phụng trên svn trước, mai cùng bàn Phúc ráng có bài tham khảo của các nhóm trước khi họp | Thanh vẽ Usecase, Context Diagram, gửi mail cho thầy Phụng thêm một số câu hỏi và confirm chức năng, QA, vẽ thử Physic perspective
Thứ 5 24/5/2012 | 1 giờ - 3 giờ | SAD | Xem hình vẽ của Huy
|  | SMA | Review bài làm của Đạt | Đạt ráng làm xong trước ngày mai, để qua làm QA môn SAD nữa
|  | SEP | Mọi người sẽ cùng làm cái Plan gửi cho thầy | Hiệp nghiên cứu cái cáp quang, Thanh vẽ sơ rồi mai lên sửa chung | Hỏi về Physic: các kết nối giữa hai cơ sở?

## OnePage Project Management
|  |  | Project Leader: Giang Thị Hà Thanh Project Ojective: |  | Project Name: Student Record Management System | [12 empty] | Date: 21/5/2012
Ojectives |  |  | Major Tasks |  | Project Completed By: | [12 empty] | Owner/ Priority
|  |  | 1 | Define Roles and Responsibilites | 0 | [12 empty] | A
|  |  | 2 | Make Work Breakdown Structure | 0 | 0 | [11 empty] | A
|  |  | 3 | Estimate for the project | 0 | 0 | [11 empty] | A
|  |  | 4 | Analysis RE | 0 | 0 | [11 empty] | A
|  |  | 5 | List questions for customer | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | A
|  |  | 6 | Write SRS | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | B
|  |  | 7 | Draw Use-case Diagrams and write Usecase Description | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Building Complete | Systems Operational | People Deployed |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 2012-06-04 | 2012-06-11 | 2012-06-18 | 2012-06-25 | 2012-07-02 | 2012-07-09 | 2012-07-16 | 2012-07-23 | 2012-07-30 | 2012-08-06 | 2012-08-13 | Hà Thanh | Chấn Huy | Hồng Phúc | Quang Hiệp | Trọng Giang | Dũng Đạt

## Planned Weekly Effort W#1
Planned Weekly Effort W#1
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-05-21
Course: | SEP | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | Total
| Task | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-27
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
| Team Home Work | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 9
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25

## SEP_TimeLog
Time Recording Log For: SRM Project
SUMMARY: TIME FOR DOING PROJECT
Name: | Thanh Giang |  |  |  | Date: | 14/5
[10 empty] | WORKS/ARTIFACTS | HOURS
Week | Date | Start | Stop | Inter. Time | Delta Time | Activity | Artifact | C | U | Plan and Schedule | #REF!
| 2012-05-18 | 10:30 | 0:00 | 0 | 1.5 | Kick off Project with Mentor |  |  |  | Architecture drivers | #REF!
1 | 2012-05-23 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting with Mentor |  |  |  | Architecture & Design | #REF!
| 2012-05-22 | 21:00 | 23:00 | 0 | 2 | Lên danh sách câu hỏi gửi mail cho khách hàng
| 2012-05-23 | 9:30 | 0:00 | 0 | 2.5 | Team Meeting | Phân tích danh sách trả lời câu hỏi của customer Xác định actor Đưa ra các chức năng chính Đưa QA cho khách hàng chọn lựa
| 2012-05-23 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Vẽ Usecase Vẽ Context Diagram Vẽ Physic Perspective | SRS Architect Document