## Planned Weekly Effort W#1
Planned Weekly Effort W#1
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-05-21
Course: | SEP | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | Total
| Task | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-27
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
| Team Home Work | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 9
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25

## Planned Weekly Effort W#2
Planned Weekly Effort W#2
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-05-21
Course: | SEP | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-27 | Total
| Task | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2012-05-26 | 2012-05-27
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3
| Team Home Work | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23
| Meetings with Mentor | 3 | [6 empty] | 3
| Total | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 38

## Planned Weekly Effort W#3
Planned Weekly Effort W#3
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-06-04
Course: | SEP | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2012-06-10 | Total
| Task | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2012-06-10
| Team Meetings | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  | 9
| Research Document |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
| Team Home Work | 3 | 2 |  | 3 |  | 3 | 2 | 13
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 26

## Planned Weekly Effort W#4
Planned Weekly Effort W#4
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-06-11
Course: | SEP | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | Total
| Task | 2012-06-11 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2012-06-17
| Team Meetings | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  | 6
| Research Document |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
| Team Home Work | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 17
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 27

## Planned Weekly Effort W#5
Planned Weekly Effort W#5
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-06-18
Course: | SEP | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 2012-06-24 | Total
| Task | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2012-06-23 | 2012-06-24
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
| Team Home Work | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40

## Planned Weekly Effort W#6
Planned Weekly Effort W#6
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-06-25
Course: | SEP | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2012-07-01 | Total
| Task | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2012-07-01
| Team Meetings | 3 | [6 empty] | 3
| Research Document | [7 empty] | 0
| Team Home Work | 6 | [6 empty] | 6
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11

## Planned Weekly Effort W#7
Planned Weekly Effort W#7
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-07-02
Course: | SEP | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | Total
| Task | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-04 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-07-08
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
| Team Home Work | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 31

## Planned Weekly Effort W#8
Planned Weekly Effort W#8
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-07-09
Course: | SEP | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-07-15 | Total
| Task | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-11 | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-14 | 2012-07-15
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
| Team Home Work | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29

## Planned Weekly Effort W#9
Planned Weekly Effort W#9
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-07-16
Course: | SEP | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-07-22 | Total
| Task | 2012-07-16 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 2012-07-22
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
| Team Home Work | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 33

## Planned Weekly Effort W#10
Planned Weekly Effort W#10
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-07-23
Course: | SEP | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-07-28 | 2012-07-29 | Total
| Task | 2012-07-23 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 2012-07-28 | 2012-07-29
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
| Team Home Work | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 33

## Planned Weekly Effort W#11
Planned Weekly Effort W#11
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-07-30
Course: | SEP | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2012-08-05 | Total
| Task | 2012-07-30 | 2012-07-31 | 2012-08-01 | 2012-08-02 | 2012-08-03 | 2012-08-04 | 2012-08-05
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
| Team Home Work | 6 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 17
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 30

## Planned Weekly Effort W#12
Planned Weekly Effort W#10
Name: | Thanh Giang | Starting Date: |  | 2012-08-06
Course: | SEP | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2012-08-11 | 2012-08-12 | Total
| Task | 2012-08-06 | 2012-08-07 | 2012-08-08 | 2012-08-09 | 2012-08-10
| Team Meetings | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 9
| Research Document |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
| Team Home Work | 6 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 12
| Meetings with Mentor | 2 | [6 empty] | 2
| Total | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25

## SEP_TimeLog
Time Recording Log For: SRM Project
SUMMARY: TIME FOR DOING PROJECT
Name: | Thanh Giang |  |  |  | Date: | 18/5/2012
[10 empty] | WORKS/ARTIFACTS | HOURS
Week | Date | Start | Stop | Inter. Time | Delta Time | Activity | Artifact | C | U | Plan and Schedule | #REF!
1 | 2012-05-18 | 10:30 | 0:00 | 0 | 1.5 | Kick off Project with Mentor |  |  |  | Architecture drivers | #REF!
| 2012-05-23 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting with Mentor |  |  |  | Architecture & Design | #REF!
| 2012-05-22 | 21:00 | 23:00 | 0 | 2 | Lên danh sách câu hỏi gửi mail cho khách hàng |  |  |  | SUM | 205 | Hours
| 2012-05-23 | 9:30 | 0:00 | 0 | 2.5 | Team Meeting | Phân tích danh sách trả lời câu hỏi của customer Xác định actor Đưa ra các chức năng chính Đưa QA cho khách hàng chọn lựa
| 2012-05-23 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Vẽ Usecase Vẽ Context Diagram Vẽ Physic Perspective | SRS Architect Document
| 2012-05-24 | 13:00 | 15:30 | 0 | 2.5 | Team Meeting | Lên Plan cho thầy, bàn về thiết kế vật lý cho hệ thống
| 2012-05-24 | 21:00 | 23:00 | 0 | 2 | Vẽ Physic Perspective | SRS Architect Document
| 2012-05-26 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Gặp khách hàng (thầy Phụng) trao đổi
| 2012-05-27 | 21:00 | 21:30 | 0 | 0.5 | Viết báo cáo tuần
2 | 2012-05-28 | 9:00 | 0:00 | 0 | 3 | Gặp khách hàng và mentor Thảo luận lại về chức năng của hệ thống | SRS Architect Document
| 2012-05-28 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Viết Intro cho SRS
| 2012-05-29 | 8:00 | 0:00 | 0 | 4 | Chia task trong WBS Sắp xếp thời gian
| 2012-05-29 | 20:00 | 23:00 | 0.5 | 2.5 | Vẽ Usecase Vẽ Context Diagram Vẽ Physic Perspective | ver 0.2
| 2012-05-30 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting | User GUI
| 2012-05-31 | 21:00 | 23:00 | 0 | 3 | Viết QA | SRS
| 2012-06-01 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting
| 2012-06-01 | 21:30 | 23:00 | 0 | 2.5 | Viết QA | SRS
3 | 2012-06-04 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting
| 2012-06-07 | 20:00 | 23:00 | 0.5 | 2.5 | Business Rules, Actor | SRS
| 2012-06-08 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting | SRS
| 2012-06-09 | 19:00 | 21:00 | 0.5 | 1.5 | Viết Quality Attributes | SRS
4 | 2012-06-12 | 11:00 | 0:00 | 0 | 1 | Meeting with customer | SRS
| 2012-06-12 | 20:00 | 23:00 | 0.5 | 2.5 | Rewrite actor, use-case | SRS
| 2012-06-14 | 13:00 | 18:00 | 1 | 5 | Redraw physic view | SRS
| 2012-06-14 | 20:00 | 12:00 | 0.5 | 3.5 | Viết Quality Attributes
| 2012-06-15 | 20:00 | 23:00 | 0.5 | 2.5 | Review User GUI, Static View, Dynamic View | SRS
| 2012-06-16 | 9:00 | 0:00 | 0 | 3 | Write Intro for SDS
| 2012-06-17 | 19:00 | 21:00 | 0.5 | 1.5 | Write Intro for SAD
5 | 2012-06-18 | 8:30 | 0:00 | 0 | 3.5 | Team Meeting
| 2012-06-19 | 21:30 | 23:00 | 0 | 2.5 | Usecase
| 2012-06-20 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Module view
| 2012-06-21 | 8:00 | 0:00 | 0 | 4 | Activity diagrams
| 2012-06-22 | 20:00 | 23:00 | 0.5 | 2.5 | Mapping View
6 | 2012-06-25
2012-06-26
2012-06-27
2012-06-28
2012-06-29
2012-06-30
2012-07-01
7 | 2012-07-05 | 22:00 | 12:00 | 0 | 2 | Cập nhật Schedule
| 2012-07-06 | 22:00 | 23:00 | 0 | 1 | Team Meeting Online
| 2012-07-06 | 8:00 | 0:00 | 0 | 4 | Introduction
| 2012-07-07 | 8:00 | 0:00 | 0 | 4 | Allocation View
8 | 2012-07-09 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting
| 2012-07-09 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Tìm hiểu và Quản lý Risk
| 2012-07-10 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting
| 2012-07-10 | 20:00 | 23:00 | 0.5 | 2.5 | Viết Risk Management Plan
| 2012-07-11 | 9:00 | 0:00 | 0 | 3 | Viết Risk Management Plan
| 2012-07-12 | 8:00 | 0:00 | 0 | 4 | Risk List
| 2012-07-13 | 20:00 | 12:00 | 0.5 | 3.5 | Cập nhật Project Plan
| 2012-07-14 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Cập nhật Project Plan
| 2012-07-15 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Cập nhật Project Plan
9 | 2012-07-16 | 8:00 | 0:00 | 0 | 4 | Review Coding
| 2012-07-17 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Review Coding
| 2012-07-18 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Review Coding
| 2012-07-19 | 20:00 | 23:00 | 0.5 | 2.5 | Review Coding
| 2012-07-20 | 9:00 | 0:00 | 0 | 3 | Review Coding
| 2012-07-21 | 8:00 | 0:00 | 0 | 4 | Review Coding
| 2012-07-22 | 20:00 | 12:00 | 0.5 | 3.5 | Review Coding
10 | 2012-07-23 | 10:30 | 0:00 | 0 | 1.5 | Làm User Guide
| 2012-07-24 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Làm User Guide
| 2012-07-25 | 21:00 | 23:00 | 0 | 2 | Làm User Guide
| 2012-07-26 | 9:30 | 0:00 | 0 | 2.5 | Làm User Guide
| 2012-07-27 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Làm User Guide
| 2012-07-28 | 13:00 | 15:30 | 0 | 2.5 | Làm User Guide
| 2012-07-29 | 21:00 | 23:00 | 0 | 2 | Làm User Guide
11 | 2012-07-30 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Làm User Guide
| 2012-07-31 | 20:00 | 23:00 | 0.5 | 2.5 | Review Coding
| 2012-08-01 | 8:00 | 0:00 | 0 | 4 | Review Coding
| 2012-08-02 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting
| 2012-08-02 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Liệt kê công việc, Đánh giá Team
| 2012-08-03 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting
| 2012-08-03 | 20:00 | 23:00 | 0.5 | 2.5 | Review Coding
| 2012-08-04 | 9:00 | 0:00 | 0 | 3 | Review Coding
| 2012-08-05 | 8:00 | 0:00 | 0 | 4 | Power Point
12 | 2012-08-06 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting
| 2012-08-06 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Power Point
| 2012-08-07 | 21:00 | 23:00 | 0 | 2 | Test
| 2012-08-08 | 9:30 | 0:00 | 0 | 2.5 | Test
| 2012-08-09 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Team Meeting
| 2012-08-10 | 18:00 | 23:00 | 1 | 4 | Test
| 2012-08-10 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Test