## Team Rules
Team Rules
1. Đi họp mỗi cá nhân phải mang laptop
2. Nghỉ họp nhóm không xin phép đóng 20k
3. Nghỉ họp nhóm có xin phép đóng 5k
4. Cho phép trễ so với giờ hẹn họp nhóm là 15 phút. Tính tiền từ phút thứ 16, một phút = 1k :))
P/s: Khi rule này được lập ra, bắt đầu tính effort thật sự của từng thành viên cho bài team nên sẽ không còn chuyện đứa nào cũng được 100d. Mơ đi ;))

## Meeting Context
Ngày | Giờ | Môn | Nội dung cuộc họp | Chuẩn bị ở nhà | Công việc sau buổi họp
Thứ hai 21/5/2012 | 8 giờ | SEP | Họp với thầy hỗ trợ môn SEP để liệt kê dự án mà nhóm đã thực hiện | Mỗi thành viên tự liệt kê dự án bản thân đã tham gia và tóm tắt những gì học được sau dự án
Đưa ra các câu hỏi về dự án SEP
|  |  | Tổng hợp các tài liệu về dự án QL Sinh viên | Chuẩn bị tài liệu cá nhân có
|  | SAD | Thống nhất Use-cases, Bussiness Constrains, Technical Constrains | Đọc lại file Architect Driver 3.0 đã post trên svn
|  |  | Review Quality Scenario của Đạt | Đạt phải làm xong phần này trước sáng Thứ 2 | Đạt nghiên cứu tactics của Sercurity và Useability Nếu chọn Sercurity thì tactics của nó và Performance sử dụng như thế nào
Cùng vẽ và thống nhất Context Diagrams
Thống nhất Allocation View
Thống Nhất Data Model
|  |  | Chia vẽ Module View |  | Huy vẽ lại
|  |  | Chia vẽ C&C View |  | Hiệp vẽ lại
Thứ ba 22/5/2012 | 1 giờ | SMA | Review Team Assignment 3 | Read Lecture 18 Consume Other Team Assigment 3
Choose the best and Update the GQM models
So sánh giữa 2 bài team cũ và mới xem đã rút ra được kinh nghiệm gì, bổ sung thêm được metric nào, bỏ metric nào không cần thiết không đúng
Viết strengths and weaknesses of the Viking project’s metrics
Thứ 4 23/5/2012 | 9 giờ | SEP | Bàn tiếp về quy trình của dự án | Mọi người xem file trả lời của thầy Phụng trên svn trước, mai cùng bàn Phúc ráng có bài tham khảo của các nhóm trước khi họp | Thanh vẽ Usecase, Context Diagram, gửi mail cho thầy Phụng thêm một số câu hỏi và confirm chức năng, QA, vẽ thử Physic perspective
Thứ 5 24/5/2012 | 1 giờ | SAD | Xem hình vẽ của Huy
|  | SMA | Review bài làm của Đạt | Đạt ráng làm xong trước ngày mai, để qua làm QA môn SAD nữa
|  | SEP | Mọi người sẽ cùng làm cái Plan gửi cho ông thầy :-w | Hiệp nghiên cứu cái cáp quang gì đó, Thanh vẽ sơ rồi mai lên sửa chung
Thứ hai 28/5/2012 | 9 giờ | SEP | Gặp thầy Phụng đặt câu hỏi và phân tích yêu cầu |  | Thanh: viết lại meeting Minus, Weekly Report, vẽ WBS Giang: Design User GUI bắt đầu từ ngày 30/5
|  | SAD |  |  | Hiệp và Phúc: vẽ và mô tả Usecase đến hết ngày 31/5 Giang: Design Giao diện đến hết ngày 30/5 Đạt: miêu tả scenario đến hết ngày 29/5 và tactic đến khi thi Huy: miêu tả Module View đến hết ngày 29/5 Hiệp: sau khi xong usecase thì qua vẽ và miêu tả C&C Thanh: miêu tả Physic View
Thứ tư 30/5/2012 | 9 giờ | SAD | Xem giao diện của Giang
Xem tactic của Đạt
Xem miêu tả Module View của Huy
|  | SEP | Thống nhất giao diện cho môn SEP
Review công việc của Thanh
Thứ sáu 1/6/2012 | 8 giờ 30 ngày 701C | SEP | Gặp các thầy để báo cáo tình hình
|  | SAD | Xem usecase của Hiệp và Phúc
Thứ hai 4/6/2012 | 9 giờ | SAD |  |  | Đạt: dịch scenario hết tối nay, tactic hết tối 6/6, sequence hết tối chủ nhật Phúc + Hiệp: dịch usecase và kiểm tra hết tối 7/6 Hiệp: mô tả C&C đến hết tối 9/6
|  | SEP |  |  | Phúc: Usecase đến hết tối 8/6 Huy vẽ static đến tối 8/6 Giang: GUI đến tối 7/6
Thứ sáu 8/6/2012 | 9 giờ | SEP | Tổng hợp usecase |  | Phúc: Usecase Đạt: QA (tiếng anh) Hiệp: vẽ C&C view, review usecase của Phúc
Xem giao diện cần chỉnh sửa gì không
|  | SAD |  |  | Đạt: dịch tiếng anh tactic
Thứ hai 11/6/2012 | 1 giờ | SEP | Gặp thầy confirm chức năng